[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2012 г.






 № 36-12

п. Орловский

О плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Орловского района по формированию составов участковых комиссий избирательных участков, участков референдума на постоянной основе сроком на пять лет

В целях реализации норм Федерального закона от 02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» необходимо сформировать составы участковых избирательных комиссий на постоянной основе сроком на пять лет.

В соответствии с ст.27, 28  Федерального  закона  №67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Орловского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Орловского района по формированию составов участковых комиссий избирательных участков, участков референдума на постоянной основе сроком на пять лет (прилагается).

2. Разместить данное постановление на сайте территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя комиссии В.Н. Облачкова.

Председатель комиссии




В.Н. Облачков

Секретарь комиссии





Т.М. Бородина

Утвержден

постановлением

Территориальной избирательной комиссии Орловского района Ростовской области

от 12 декабря  2012г.  № 36-12

План

основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Орловского района
по формированию участковых комиссий

 избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет.

	№
п/п
	Мероприятие
	Дата проведения


	Ответственные

	1. 
	Согласование с Администрацией Орловского района постановления «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Орловский район»
	до 11 декабря 2012г.
	Председатель ТИК В.Н. Облачков

	2. 
	Проведение встреч с руководителями местных отделений П.П. функционирующих в районе по вопросу их участия в формировании составов УК, резерва комиссий
	декабрь 2012 г – январь 2013г.
	Председатель ТИК В.Н. Облачков

	3. 
	Подготовка и утверждение на заседании ТИК информационного сообщения «О приеме предложений по кандидатурам членов участковых комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) на территории Орловского района сроком на 5 лет»
	12 декабря 2012г.
	Члены ТИК

	4. 
	Опубликование в районной газете «Степные зори» информационного сообщения «О приеме предложений по кандидатурам членов участковых комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) на территории Орловского района сроком на лет»
	14 декабря 2012г.
	Председатель ТИК В.Н. Облачков

Редакция газеты «Степные зори»

	5. 
	Направление информационного сообщения «О приеме предложений по кандидатурам членов участковых комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) на территории Орловского района сроком на 5 лет» в ИКРО, размещение его на сайте ТИК
	В течение 2-х дней со дня опубликования в газете
	Инспектор ТИК Е.Н. Стоянова

	6. 
	Подготовка проектов решения территориальной избирательной комиссии о численном составе новых составов участковых комиссий района
	Не позднее 15 января 2013г.
	Секретарь ТИК Т.М. Бородина

	7. 
	Принятие  решения территориальной избирательной комиссии о численном составе новых составов участковых комиссий 

	18 января 2013г.
	Территориальная избирательная комиссия

	8. 
	Подготовка  бланков документов по формированию составов УК (Заявления и др.)
	Январь 2013 г
	Секретарь ТИК Т.М. Бородина

Инспектор  ТИК Е.Н. Стоянова

	9. 
	Принятие решения о составе Рабочей группы по приему документов от субъектов выдвижения для формирования составов УК, резерва УК

	12 января 2013г.
	Территориальная избирательная комиссия

	10. 
	Проведение консультаций с субъектами выдвижения кандидатур в новые составы УК, резерва УК
	до 17 января 2013г.
	Члены ТИК

Субъекты выдвижения в составы УК



	11. 
	Прием документов по кандидатурам в составы УК, резерва УК
	с 14 декабря 2012г.

по 17 января 2013г.
	Члены рабочей группы ТИК

	12. 
	Обработка поступивших в территориальную избирательную комиссию документов, проверка кандидатур в новый состав участковых комиссий, представленных на них документов на соответствие требованиям действующего избирательного законодательства и нормативным актам ЦИК России. Подготовка проектов решений: о формировании состава УК и назначении председателя участковой комиссии.
	с 18 января 2013г.

по 31 января 2013г.
	Члены рабочей группы ТИК

	13. 
	Принятие решения территориальной избирательной комиссией о формировании состава УК и назначении председателей участковых комиссий
	01 февраля 2013 года

10:00


	Территориальная избирательная комиссия с участием представителей П.П., СМИ, представителей администрации района

	14. 
	Проведение первых заседаний соответствующих участковых комиссий нового состава с участием представителей ТИК
	02 февраля 2013г.

(согласно графиков)
	Члены территориальной избирательной комиссии 

Председатели участковых избирательных комиссий

Члены УК

	15. 
	Направление решения ТИК в Избирательную комиссию Ростовской области по кандидатурам для зачисления в резерв участковых комиссий конкретных избирательных участков
	Не позднее чем через 30 дней  после формирования участковых комиссий
	Секретарь ТИК Т.М. Бородина

Инспектор  ТИК Е.Н. Стоянова




