PAGE  

[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2012г. 





 № 15-17
п. Орловский

О комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Орловского района по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления сельских поселений 14 октября 2012г.

Рассмотрев проект комплексного плана работы Территориальной избирательной комиссии Орловского района по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления сельских поселений в октябре 2012 года,

Территориальная избирательная комиссия Орловского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Орловского района по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления сельских поселений в октябре 2012 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Т.М.Бородину
Председатель комиссии




В.Н.Облачков
Секретарь комиссии





Т.М.Бородина 

Утвержден

постановлением

Территориальной избирательной комиссии 

Орловского района

от 13 июля 2012г. № 15-17
Комплексный план работы

Территориальной избирательной комиссии Орловского района по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления сельских поселений в октябре 2012г.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии

июль 



О рабочей группе Орловской ТИК по приему и проверке подписных листов, представляемых кандидатами для глав и депутатов представительных органов сельских поселений Орловского района в октябре 2012 года; 
Докладчик: В.Н. Облачков, председатель комиссии.


О форме сводных сведений об объемах  и стоимости платной и бесплатной печатной площади, представляемой редакцией районной газеты «Степные зори» зарегистрированным кандидатам в период выборов глав и депутатов сельских поселений  Орловского района в октябре 2012 года; Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


О перечне и формах документов, представляемых  кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Орловского района при проведении выборов глав сельских поселений в октябре 2012 г;  

Докладчик: В.Н. Облачков, председатель комиссии.


О перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Орловского района при проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений третьего созыва в октябре 2012г;
 Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


О перечне документов, прилагаемых к итоговым финансовым отчетам кандидатов на должность главы муниципальных образований «Волочаевское  сельское  поселение», «Донское  сельское  поселение», «Каменно-Балковское сельское  поселение», «Камышевское сельское  поселение», «Красноармейское сельское  поселение» и «Курганенское сельское поселение», «Луганское сельское  поселение», «Майорское сельское  поселение», «Орловское сельское поселение», «Островянское сельское  поселение», «Пролетарское сельское поселение» Орловского района; 
Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.
 

О перечне документов, прилагаемых к итоговым финансовым отчетам кандидатов в депутаты  Собрания депутатов муниципальных образований муниципальных образований «Волочаевское  сельское  поселение», «Донское  сельское  поселение», «Каменно-Балковское сельское  поселение», «Камышевское сельское  поселение», «Красноармейское сельское  поселение» и «Курганенское сельское поселение», «Луганское сельское  поселение», «Майорское сельское  поселение», «Орловское сельское поселение», «Островянское сельское  поселение», «Пролетарское сельское поселение» Орловского района;
 Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


Об объеме информации о кандидатах на должность главы поселения, доводимых до сведения избирателей в СМИ при выдвижении, а также размещаемой на стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах глав сельских поселений Орловского района; 
Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собрания депутатов сельских поселений, доводимых до сведения избирателей  в СМИ при их выдвижении, а также размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования, либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений третьего созыва Орловского района; 
Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


О режиме работы ТИК в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений Орловского района; 
Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


Об утверждении состава группы по контролю за использованием комплекса ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений Орловского района; Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


О количестве подписей избирателей, собранных кандидатами в поддержку своего самовыдвижения, необходимом для регистрации кандидатами на должности глав сельских поселений Орловского района; 
Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


О количестве подписей избирателей, собранных кандидатом в поддержку своего самовыдвижения, необходимом для регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Орловского района; 
Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


Об определении филиала Сбербанка России для открытия специальных избирательных счетов кандидатов на должности глав и кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Орловского района; Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района в октябре 2012 года;
 Докладчик: В.Н. Беличенко, заместитель председателя комиссии.


Об утверждении состава рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Орловского района по рассмотрению жалоб и заявлений избирателей в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района  в октябре 2012 года. 
Докладчик: В.Н. Беличенко, заместитель председателя комиссии.


О Плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии и Отдела МВД России по Орловскому району по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований  Орловского района в октябре  2012 г.
 Докладчик: В.Н. Облачков, председатель комиссии.


О комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Орловского района по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления сельских поселений Орловского района в октябре 2012г. Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.


О форме списка кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Орловского района, представляемого избирательными объединениями в Территориальную избирательную комиссию Орловского района на выборах в октябре 2012 г.; Докладчик: В.Н. Облачков., председатель комиссии.
Август

О начале формирования участковых избирательных комиссий  по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года.

Т.М.Бородина
О программе обучения членов территориальной избирательной комиссии, руководителей и членов участковых избирательных комиссий в период подготовки к выборам глав и депутатов муниципальных образований Орловского района    14 октября 2012 года.

Т.М.Бородина
 О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на сентябрь 2012 г.

Т.М.Бородина
О распределении средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Орловского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов органов местного самоуправления городского и сельских поселений Орловского района 14 октября 2012 года, утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Орловского района Ростовской области, участковых избирательных комиссий

В.Н.Облачков
О заверении списка кандидатов в депутаты городского и  сельских поселений Орловского района выдвинутых политическими партиями 

В.Н.Облачков
О реализации положения части 3 статьи 40 Областного закона № 429-ЗС от 28.12.2005г. «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» и части 3 статьи 44 Областного закона № 645-ЗС от 08.08.2011г. «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

В.Н.Облачков
. О реализации положения части 3 статьи 40 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» на выборах глав муниципальных образований  Орловского района 14 октября 2012 года.

В.Н.Облачков
О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов на должность глав и кандидатов в депутаты Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года.

В.Н.Облачков
Т.М.Бородина
Сентябрь

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на октябрь 20012г.

Т.М.Бородина
О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов на должность глав и кандидатов в депутаты Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года.

В.Н.Облачков
Т.М.Бородина
Об утверждении составов участковых избирательных комиссий по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года.

М.Ф. Сергеев

Т.М.Бородина
Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района  14 октября 2012 года.

В.Н.Облачков
Т.М.Бородина
О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года.

Т.М.Бородина
О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года, передаваемых в участковые избирательные комиссии Орловского района.

Т.М.Бородина
О схеме связи участковых избирательных комиссий для передачи Территориальной избирательной комиссии Орловского района информации о ходе голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года

Т.М.Бородина
Об оплате питания членам Территориальной избирательной комиссии Орловского района в день голосования по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года.

В.Н.Облачков
О месте расположения увеличенных сводных таблиц ТИК для внесения данных о результатах голосования по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года по каждому избирательному участку и постов проверки протоколов.

В.Н.Облачков
Октябрь

О результатах  выборов глав сельских поселений Орловского района 14 октября 2012 года.
В.Н.Облачков
О результатах выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Орловского района 14 октября 2012 года.

В.Н.Облачков

Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года
В.Н.Облачков
О премировании членов ТИК

В.Н.Облачков

О премировании председателей УИК

В.Н.Облачков

Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

июль

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий

Постоянно







В.Н.Облачков

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно







В.Н.Облачков










Т.М.Бородина
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Орловском районе

Постоянно







В.Н.Облачков

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года
Постоянно 







А.Н.Чумаков
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период






Т.М.Бородина
Прием документов от кандидатов на должность глав сельских поселений Орловского района.

 С момента опубликования даты выборов 

Т.М.Бородина
август

Прием документов от кандидатов на должность глав сельских поселений Орловского района

1-31 августа 2012г.





 Т.М.Бородина
Прием документов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов  городского и сельских поселений

11-31 августа 2012г. 





Т.М.Бородина
Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года
24 августа 2012г.






Т.М.Бородина
Сбор предложений от субъектов выдвижения в составы участковых избирательных комиссий.

24 августа –2 сентября  2012г.



Т.М.Бородина
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Орловском районе.

Постоянно  






 Т.М.Бородина
Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно





В.Н.Облачков,Т.М.Бородина
Координация мероприятий районных отделов культуры и образования, учебных заведений, редакций районной газеты «Донской Маяк» и телерадиовещания, направленных на повышение правовой культуры избирателей Орловского района.

Постоянно 






В.Н.Облачков

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года
Постоянно







А.Н.Чумаков
Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления 





И.В.Горбань
Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно 






Зав. отделом культуры
Н.А.Мартовицкая

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период 






Т.М.Бородина
сентябрь

Формирование участковых избирательных комиссий по выборам глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012г.
13-15 сентября  





В.Н.Облачков








Т.М.Бородина
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.

Не позднее 21 сентября 2012г. 


Т.М.Бородина
Составление списков избирателей по избирательным участкам

Не позднее 15 сентября 
  Системный администратор В.Н.Белоусов
Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям

16 сентября 2012г





В.Н.Облачков
Т.М.Бородина
Обучение организаторов выборов глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района согласно плана учебы, утвержденного постановлением ТИК

Постоянно  





В.Н.Облачков 









Т.М.Бородина
Направление избирателям приглашений с информацией  о дне, времени и месте голосования 

Не позднее 5 октября  2012г.



Председатели УИК

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Орловском районе

Постоянно 






Т.М.Бородина
Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно 






В.Н.Облачков 









Т.М.Бородина
Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года

Постоянно






А.Н.Чумаков
Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан

Постоянно





Председатели УИК

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                                                            И.В. Гетманова

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий

Постоянно 






В.Н.Облачков
Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                                                        Зав. отделом культуры

Н.А.Мартовицкая
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период







Т.М.Бородина
октябрь

Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней и  специальных марок по выборам глав и депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года в территориальной избирательной комиссии

Не позднее 12 октября 2012 года 




Т.М.Бородина
Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии

13 октября 2012г






Председатели УИК

Проведение голосования  и подведение итогов голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года в участковых   избирательных комиссиях

14 октября 2012г. и до окончания 



Председатели УИК

Подведение результатов выборов глав сельских поселений 14 октября 2012 года 

Не позднее 18 октября 2012г





В.Н.Облачков
Подведение общих результатов выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений 14 октября 2012 года 

Не позднее 21 октября 2012г 





В.Н.Облачков
Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение выборов;

Не позднее 24октября 2012г. 





Т.М.Бородина










В.Н.Беличенко
Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года 

Не позднее 25 октября 2012





В.Н.Облачков 










Т.М.Бородина
Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов на должность глав сельских поселений и кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений 

Не позднее 16 ноября 2012г





В.Н.Беличенко Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Предоставление в представительные органы поселений отчетов о поступлении и расходовании бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012 года

Не позднее 23 ноября 2012г





В.Н.Облачков 
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период 







Т.М.Бородина










