Приложение № 1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Орловского района Ростовской области

от 13.07.2012 г. № 15-16

# План

взаимодействия территориальной избирательной комиссии и Отдела МВД России по Орловскому району

по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах глав и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Орловского района 14 октября 2012г.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование Отдела МВД России по Орловскому району, об адресе местонахождения сформированных избирательных штабах политических партий (кандидатов), номерах телефонов и руководителях избирательных штабов. | Август-октябрь 2012г. | ТИК |
| 2 | Определение маршрутов патрулирования сотрудниками полиции в непосредственной близости от зданий, в которых размещаются избирательные штабы политических партий (кандидатов). | Август-октябрь 2012г. | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 3 | Оказание содействия в проверке достоверности сведений представленных кандидатами на должность глав и кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского и сельских поселений | Август 2012г. | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 4 | Обеспечение соблюдения общественного порядка при проведении встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями, а также при проведении массовых мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) | Август-октябрь 2012г. | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 5 | Пресечение правонарушений, принятие мер к задержанию лиц, их совершивших, сбор доказательной базы, привлечение к административной либо уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения. | В течение всего периода избирательной кампании | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 6 | Информирование Отдела МВД России по Орловскому району об адресе местонахождения территориальной избирательной комиссии, номере телефона и членах территориальной избирательной комиссии. | Июль 2012 г. | ТИК |
| 7 | Информирование Отдела МВД России по Орловскому району о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность глав и кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского и сельских поселений Орловского района | еженедельно | ТИК |
| 8 | Оказание помощи в проверке технического состояния транспортных средств, привлекаемых участковыми избирательными комиссиями для работы в день голосования. | с 24.09.2012 г. по 13.10.2012 г. | ТИК |
| 9 | Проведение совместных заседаний по вопросам подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений третьего созыва | По согласованию | Отдел МВД России по Орловскому району; ТИК |
| 10 | Проведение обучающих семинаров для руководителей УИК с приглашением представителей Отдела МВД России по Орловскому району | Сентябрь, октябрь 2012г. | ТИК |
| 11 | Проведение обучающего семинара для сотрудников Отдела МВД России по Орловскому району по разъяснению избирательного законодательства | Сентябрь 2012г. | Отдел МВД России по Орловскому району; ТИК |
| 12 | Выделение сотрудников и спецавтомобиля Отдела МВД России по Орловскому району для получения из полиграфической организации избирательных бюллетеней и доставки их в помещение Территориальной избирательной комиссии Орловского района | Не позднее 21.09.2012 г. | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 13 | Выделение сотрудников полиции для сопровождения доставки избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. | 12.10.2012 г. | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 14 | Охрана помещения участковой избирательной комиссии после поступления в комиссию избирательной документации: списков избирателей. | С 16.09.2012г. | Отдел МВД России по Орловскому району по согласованию с председателем УИК |
| 15 | Круглосуточная охрана участковой избирательной комиссии после поступления на хранение в помещение УИК избирательных бюллетеней. | Круглосуточно | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 16 | Определение местонахождения работника полиции (как правило, в помещении участковой избирательной комиссии, где хранится избирательная документация). | С момента начала охраны УИК | Председатели УИК |
| 17 | Информирование Отдела МВД России по Орловскому району о правонарушениях избирательного законодательства | Весь период | ТИК; УИК |
| 18 | Информирование территориальной и соответствующих участковых избирательных комиссий о правонарушениях совершенных на территории избирательного участка, о задержанных лицах, их совершивших и о привлечении к административной либо уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения | Весь период | Отдел МВД России по Орловскому району |
| 19 | Определение местонахождения сотрудника полиции в день голосования в помещении для голосования | 14 октября 2012 г. | Решение соответствующей УИК |
| 20 | Обеспечение соблюдения общественного порядка рядом с помещением для голосования, в помещении для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии в период голосования и установления итогов голосования. Принятие мер по физической защите членов участковой избирательной комиссии при исполнении ими своих полномочий в случае, если им оказывается сопротивление или угрожает опасность, а так же обеспечение безопасности и защите иных участников избирательного процесса, имеющих право присутствовать в день голосования в помещении участковой избирательной комиссии, в помещении для голосования в соответствии с пунктами 1, 3 и 11 статьи 30, пунктом 9 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». | 14 октября 2012 г. | Сотрудники Отдела МВД России по Орловскому району |
| 21 | Сопровождение должностного лица участковой избирательной комиссии с избирательной документацией в вышестоящую избирательную комиссию на автотранспорте участковой избирательной комиссии либо с использованием автомобиля сопровождения | Сразу же после подведения итогов голосования | Сотрудники Отдела МВД России по Орловскому району |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| И.о начальника Отдела МВД России по Орловскому району подполковник полиции ________________ О.Н.Солоцкий «13» июля 2012 г. м.п. |  | Председатель Территориальной избирательной комиссии Орловского района Ростовской области ____________ В.Н.Облачков «13» июля 2012 г. м.п. |